## الخطة التشغيلية 2023م
الخطة التشغيلية لجمعية بدار للعام 2023م
المجال | وزن المجال | الهدف الاستراتيجي | وزن الهدف | المبادرة | وزن المبادرة | المؤشر | وزن المؤشر | المستهدف | مؤشرات التتبع الربعي |  |  |  | مسمى البرنامج / المشروع | زمن التنفيذ | [11 empty] | الإدارة المنفذة | الميزانية | المتابعة والتقييم |  |  | أسباب عدم التنفيذ | تقرير الإنجاز
[9 empty] | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  | أداة التحقق | نفذ | لم ينفذ
الخدمات والبرامج | 30% | بناء وتنمية قدرات الشباب | 50% | التأهيل على سوق العمل | 35% | عدد المستفيدين في برامج التأهيل | 35% | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1- التأهيل على مهارات العمل الحر( ( حرف ، أول ريال) | [12 empty] | إدارة المشاريع | 110000 | استبانة التسجيل / كشف الحضور / تقرير المشروع
[6 empty] | نسبة الحاصلين على شهادات مهنية | 50% | 15% | 0 | 15% | 0 | 0
[6 empty] | نسبة الداخلين لسوق العمل | 15% | 5% | 0% | 0 | 0 | 5% | 2- التأهيل على الشهادات الاحترافية (مشروع إدارة المشاريع الاحترافية ( PMdpro ) | [13 empty] | 20000 | استبانة التسجيل / كشف الحضور / تقرير المشروع
|  |  |  | تعزيز الهوية والقيم | 15% | عدد القيم المستهدفة | 50% | 2 | 1 |  | 1 |  | قيمة المبادرة | [13 empty] | 5000 | تقرير احصائيات المستفيدين ومواقع التواصل
[6 empty] | عدد المستفيدين | 50% | 50000 | 10000 | 12000 | 13000 | 15000 | قيمة المسؤولية | [13 empty] | 5000
|  |  |  | المهارات الحياتية | 50% | نسبة تمكن الشباب من المهارات المستهدفة | 60% | 80% | 50% | 30% |  |  | رصين | [13 empty] | 80000 | استبانة التسجيل / كشف الحضور / تقرير المشروع
[6 empty] | عدد المشاركين في البرامج التطويرية | 40% | 60 | 30 | 30 |  |  | فنار | [13 empty] | 50000 | استبانة التسجيل / كشف الحضور / تقرير المشروع
|  | تمكين الشباب في صناعة وقيادة المبادرات | 50% | نشر ثقافة المبادرة | 15% | عدد المستفيدين من برامج الجمعية | 100% | 2000 | 200 | 200 | 300 | 300 | حاضنة المشاريع | [13 empty] | 600000 | استبانة التسجيل / كشف الحضور / تقرير المشروع
|  |  |  | تأهيل وتمكين | 50% | عدد المبادرات المصممة من قبل الشباب | 40% | 10 |  | 5 |  | 5 | بادر | [13 empty] | 50000
[6 empty] | عدد المشاركين في قيادة المبادرات | 60% | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | متكأ | [13 empty] | 190000 | تقرير المشروع / موقع متكأ
|  |  |  | تكوين البيئات الحاضنة | 35% | عدد المبادرات التي تم احتضانها | 30% | 15 | 2 | 3 | 5 | 5 | أفلاك | [13 empty] | 40000 | استبانة التسجيل / كشف الحضور / تقرير المشروع
[6 empty] | عدد البيئات الحاضنة المستدامة | 70% | 1 |  |  |  | 1 | حاضنة طوق | [13 empty] | 0 | خطة تكوين الحاضنة
الاستدامة المالية | 20% | تحقيق الاستدامة المالية | 100% | الاستدامة المالية | 100% | عدد مصادر الدخل الجديد | 40% | 2 |  | 1 |  | 1 | تفعيل خطة الاستدامة المالية | [12 empty] | فريق الاستدامة | 0 | خطة تنمية الموارد المالية
[6 empty] | عدد الوسائل المستخدمة | 30% | 3 |  | 1 | 1 | 1
[6 empty] | نسبة الترشيد | 30% | 10% | 2% | 2% | 3% | 3%
الموارد البشرية | 10% | استقطاب وتأهيل كوادر بشرية ذات كفاءة وفاعلية | 100% | فريق عمل محترف | 100% | عدد الوظائف المستهدفة | 50% | 1 |  |  | 1 |  | التدريب التعاوني | [12 empty] | الإدارة التنفيذية | 10000 | تقرير التدريب التعاوني
[6 empty] | عدد البرامج التأهيلية لكل موظف | 50% | 2 | 1 |  | 1 |  | خطة التطوير الشخصية لكل موظف (ماهر) | [12 empty] | الإدارة التنفيذية | 18000 | التقرير التطويري للموظفين
الشراكات | 10% | بناء شراكات استراتيجية فاعلة | 100% | شركاء بدار | 100% | عدد الشراكات الجديدة | 40% | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | خطة الشراكات المجتمعية | [12 empty] | الإدارة التنفيذية | 0 | عدد الشراكات الموقعه
[6 empty] | نسبة الشراكات الفاعلة | 60% | 60% |  |  |  | 60%
التطوع | 10% | توفير فرص تطوعية للاستفادة | 100% | وحدة التطوع | 100% | عدد الفرص التطوعية | 20% | 200 | 50 | 50 | 50 | 50 | خطة التطوع | [12 empty] | مديرة التطوع | 30000 | منصة التطوع / أداة التطوع
[6 empty] | عدد المتطوعين الدائمين | 20% | 60 | 20 | 20 | 10 | 10
[6 empty] | عدد الفرق التطوعية | 20% | 5 | 2 | 1 | 1 | 1
[6 empty] | عدد المتطوعين | 20% | 250 | 50 | 50 | 50 | 100
[6 empty] | العائد من التطوع | 20% | 1500000 | 250000 | 250000 | 500000 | 500000
السمعة | 5% | بناء صورة اجابية عن الجمعية | 100% | بناء الصورة الإيجابية | 100% | نسبة قياس رضى المستفيدين | 100% | 95% |  |  |  | 95% | برنامج تفعيل الأيام العالمية | [12 empty] | الإدارة التنفيذية | 5000 | التقرير السنوي
[13 empty] | المشاركة في المناسبات الوطنية | [13 empty] | 15000 | التقرير السنوي
[13 empty] | بناء خطة الصورة الذهنية | [13 empty] | 0 | خطة الصورة الذهنية
التميز المؤسسي | 10% | تحقيق التمييزالمؤسسي في الجمعية | 100% | تميز | 100% | عدد شهادات التميز | 40% | 1 | 1 |  |  |  | شهادة المنظمة الموثوقة | [12 empty] | الإدارة التنفيذية | 130000 | الاجتياز والحصول على الشهادة
[6 empty] | نسبة التحسن في درجة الحوكمة | 60% | 98% |  |  | 98% |  | الحوكمة | [12 empty] | المراجع الداخلي | 0 | تقرير الحوكمة
الأتمتة | 5% | أتمتت عمليات وخدمات الجمعية | 100% | التحول الرقمي | 100% | عدد الأنظمة التقنية المستخدمة في أعمال وخدمات الجمعية | 100% | 5 | 2 | 2 | 1 |  | برنامج التحول التقني | [12 empty] | الإدارة التنفيذية | 30000 | تقرير البرنامج

## الموازنة التقديرية 2023م
الموازنة التقديرية لجمعية بدار للعام 2023م
المصروفات العمومية والإدارية
البند
الرواتب | التكلفة | الوحدة | الإجمالي | إجمالي البنود | إجمالي تكاليف الوحدات
المدير التنفيذي | 10950 | 12 | 131400 | 569520 | 2001782.77
مدير المشاريع | 9790 | 12 | 117480
مدير وحدة التطوع | 8550 | 12 | 102600
مسؤول الشؤون الإدارية | 5490 | 12 | 65880
المحاسب المالي | 5490 | 12 | 65880
تنمية الموارد | 5490 | 12 | 65880
اخصائي برامج | 4405 | 12 | 52860
العامل | 1700 | 12 | 20400
المصروفات التشغيلية | التكلفة | الوحدة | الإجمالي | إجمالي البنود
ايجار مقر الجمعية | 17750 | 2 | 35500 | 188703.22
التأمينات الاجتماعية | 4759.89 | 12 | 57118.68
التأمين الصحي | 31733.1 | 1 | 31733.1
الصيانة | 100 | 12 | 1200
هاتف انترنت جوال | 405.11 | 12 | 4861.32
البوفية | 226.47 | 12 | 2717.64
الضيافة | 1282.28 | 12 | 15387.36
الكهرباء | 157.11 | 12 | 1885.32
القرطاسيات | 827.45 | 12 | 9929.4
المحروقات | 274.17 | 12 | 3290.04
تجديد إقامة عامل | 9150 | 1 | 9150
أدوات النظافة | 52.34 | 12 | 628.08
تشغيل العقار | 1275.19 | 12 | 15302.28
مصروفات العمليات الداخلية | التكلفة | الوحدة | الإجمالي | إجمالي البنود
مكتب إدارة المشاريع (التميز المؤسسي) | 75000 | 1 | 75000 | 85000
الخدمات التقنية | 10000 | 1 | 10000
وحدة المشاريع | التكلفة | الوحدة | الإجمالي | إجمالي البنود
متكأ | 190000 | 1 | 190000 | 1055000
رصين | 80000 | 1 | 80000
حاضنة المشاريع المجتمعية | 600000 | 1 | 600000
أفلاك | 40000 | 1 | 40000
فنار | 50000 | 1 | 50000
بادر | 50000 | 1 | 50000
التأهيل على إدارة المشاريع التنموية | 35000 | 1 | 35000
حرف | 110000 | 1 | 110000
قيمة المبادرة | 5000 | 1 | 5000
قيمة المسؤولية | 5000 | 1 | 5000
التعلم والنمو | التكلفة | الوحدة | الإجمالي | إجمالي البنود
برنامج التطوير الداخلي للموظفين | 2000 | 8 | 16000 | 49559.55
التدريب التعاوني | 10000 | 1 | 10000
المشاركات الخارجية | 23559.55 | 1 | 23559.55
وحدة التطوع | التكلفة | الوحدة | الإجمالي | إجمالي البنود
تشغيل الوحدة | 10000 | 1 | 10000 | 10000
الصورة الإيجابية | التكلفة | الوحدة | الإجمالي | إجمالي البنود
برنامج تفعيل الأيام العالمية | 5000 | 1 | 5000 | 20000
المناسبات الوطنية | 15000 | 1 | 15000
الإعلام | التكلفة | الوحدة | الإجمالي | إجمالي البنود
تصميم وإدارة ونشرالمحتوى الإعلامي للجمعية | 2000 | 12 | 24000 | 24000